Утвержден

постановлением

ТИК Волгодонского района

от 04 июня  2018г. №87-1

Комплекс мероприятий

окружной избирательной комиссии Волгодонского района по подготовке и проведению

выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 9 сентября 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вопросы для рассмотрения на заседании окружной избирательной комиссии |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1. 10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 | Об Экспертном Совете окружной избирательной комиссии Волгодонского района по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва О рабочей группе окружной избирательной комиссии Волгодонского района по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва О рабочей группе по приему документов выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва О рабочей группе по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса, нарушающие избирательные права граждан в ходе избирательной кампании по выборам депутатов ЗС РО О Положении Контрольно-ревизионной службы при окружной избирательной комиссии по выборам депутатов ЗСРО Об утверждении рабочей группы по проведению соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, содержащихся в этих листах Вопросы финансирования избирательных комиссий, распределения денежных средств по выборам депутатов ЗСРО, согласно инструкции и Постановления ИКРО Об утверждении графика дежурства членов ОИК О комплексе мероприятий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов ЗСРО шестого созыва 9 сентября 2018 года Об определении филиала Сберегательного банка России для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов на выборах депутатов ЗСРО шестого созыва О необходимом количестве подписей для сбора в поддержку выдвижения кандидата О регистрации, отказе в регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов ЗС РО О регистрации доверенных лиц кандидатов в депутаты ЗСРО О регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам Об утверждении количества переносных ящиков УИК для голосования вне помещения избирательных участков О числе избирательных бюллетеней, передаваемых в территориальные избирательные комиссии Мартыновского, Пролетарского районов, г.Волгодонска, участковые избирательные комиссии Волгодонского района О числе специальных знаков (марок), передаваемых в территориальные избирательные комиссии Мартыновского, Пролетарского районов, г.Волгодонска, участковые избирательные комиссии Волгодонского района О графике приема избирательных участков членами окружной избирательной комиссии О распределении обязанностей между членами окружной избирательной комиссии в день голосования. О схеме связи в день голосования. Об итогах голосования на территории Волгодонского одномандатного избирательного округа № 13 О работе председателей участковых избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов О работе руководителей соответствующих ведомств по обеспечению правопорядка, связи, противопожарной безопасности в период работы комиссий и в день голосования Рассмотрение жалоб, обращений на решения и действия (бездействие) территориальных, участковых избирательных комиссий Об образовании группы контроля за использованием комплексов средств автоматизации ГАС « Выборы» на выборах депутатов ЗСРО | Июнь 2018г. Июнь 2018г. Июнь 2018г. Июнь 2018г. Июнь 2018г. Июнь 2018г. Июнь 2018г. Июнь 2018г. Июнь 2018г. Июнь 2018г. Июнь 2018г. Июнь-июль 2018г. Июнь-июль 2018г. Июнь-июль 2018г. Август 2018г. Август 2018г. Сентябрь 2018г. Сентябрь 2018г. Сентябрь 2018г. Сентябрь 2018г. 9 сентября 2018г. Июнь- сентябрь 2018г. сентябрь 2018.г Сентябрь | А.В.Войтов А.В.Войтов А.В.Войтов А.В.Войтов В.М.Воликов А.В.Войтов Р.И.Каргальская А.В.Войтов А.В.Войтов В.М.Воликов члены ОИК А.В.Войтов А.В.Войтов А.В.Войтов А.В.Войтов А.В.Войтов А.В.Войтов А.В.Войтов А.В.Войтов, члены ОИК А.В.Войтов, члены ОИК А.В.Войтов А.В.Войтов А.В.Войтов А.В.Войтов Т.В.Сарнавская |
| 2 | Обеспечение функционирования окружной, участковых избирательных комиссий |
| 2.1 | Открытие специального счета по финансированию подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва | Июнь 2018г. | А.В.Войтов Р.И.Каргальская |
| 2.2 | Учет избирателей, работа по своевременному составлению списков избирателей | Июнь - август 2018г. | Глава Волгодонского района, системный администратор, ОИК |
| 2.3 | Провести работу по изучению технического состояния помещений для работы участковых избирательных комиссий, избирательных участков и принять меры по их подготовке к выборам. Принять меры по обеспечению безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования (установка решеток, укрепление дверей, проемов, закрепление сейфов, противопожарное оборудование) | Август 2018г. | ОИК, главы поселений, администрация района |
| 2.4 | Провести ревизию наличия и состояния технологического оборудования избирательных участков (кабины для голосования. урны стационарные и переносные; информационные стенды (внутренние, наружные); штендеры; указатели напольные и настольные; флаги, гербы. | Июль-август 2018г. | ОИК, главы сельских поселений, председатели УИК |
| 2.5 | Обеспечение избирательных участков мебелью, сейфами, средствами связи, необходимым инвентарем. | Август 2018г. | ОИК, главы сельских поселений, председатели УИК |
| 2.6 | Организация проведения работ, связанных с исполнением Регламента ГАС «Выборы» в соответствии с порядком, установленным ЦИК, ИКРО. Принять меры по обеспечению охраны и условий безопасного хранения и эксплуатации комплексов средств автоматизации государственной автоматизированной системы « Выборы» | весь период | глава района, председатель ОИК, системный администратор |
| 2.7 | Взаимодействие с местными отделениями политических партий по вопросам участия в подготовке выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва | весь период | А.В.Войтов, члены ОИК |
| 2.8 | Взаимодействие со средствами массовой информации на территории Волгодонского одномандатного избирательного округа №13 по вопросам информирования избирателей района о выборах депутатов ЗСРО | весь период | А.В.Войтов, члены ОИК |
| 2.9 | Принимать участие в работе районного координационного Совета содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов. Решать через Совет вопросы обеспечения избирательных комиссий всем необходимым для реализации их полномочий | по мере проведения заседаний | А.В.Войтов |
| 2.10 | Провести совместно с Администрацией района расширенное совещание с участием представителей служб района, управления связи, ЖКХ, энергетики, пожарных по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения выборов | Июль 2018г. | А.В.Войтов администрация района |
| 2.11 | Совместно с ОП-3 обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы. Принять меры по предотвращению изготовления и распространения подложных и незаконных предвыборных материалов. Пресечение противоправной агитационной деятельности. | весь период | ОП-3, ОИК |
| 2.12 | Взаимодействие с контрольно-ревизионной службой ИКРО по контролю за порядком проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов ЗСРО. Подготовка ежедневной оперативной информации о проведении агитационных мероприятий | весь период | Руководитель КРС члены ОИК |
| 2.13 | Обеспечение размещения данных на сайте ТИК, Организация проведения работ, связанных с исполнением в Регламента ГАС « Выборы» для контроля за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации в ходе подготовки к выборам депутатов ЗСРО | весь период | ОИК, Т.В.Сарнавская - системный администратор |
| 2.14 | Консультация председателей УИК по вопросам целевого использования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, осуществление контроля за исполнением смет и сдачи финансовых отчетов | Август-сентябрь 2018г. | Р.И.Каргальская – бухгалтер ОИК |
| 2.15 | Обеспечение участковых избирательных комиссий печатной продукцией, изготавливаемой на выборы депутатов ЗСРО Избирательной комиссией Ростовской области | По мере поступления | Члены ОИК |
| 2.16 | Разработка и изготовление печатной продукции, баннеров, плакатов | Июнь 2018г. | А.В.Войтов |
| 2.17 | Проверка достоверности сведений доходов, имущества кандидатов, представленных при выдвижении | С момента представления, в сроки, предусмотренные законом | Члены КРС при ОИК, специалисты, привлеченные по ГПД |
| 2.18 | Контроль за созданием кандидатами избирательных фондов. Проверка правильности и правомочности внесения добровольных пожертвований юридическими, физическими лицами | Весь период | Члены КРС при ОИК, специалисты, привлеченные по ГПД |
| 2.20 | Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или копий экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, представленных в ОИК. Ввод в программу « Чистый Дон» | По мере представления | Члены КРС при ОИК, специалисты, привлеченные по ГПД |
| 2.21 | Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации | В сроки, установленные Областным законом | А.В.Войтов О.В.Кириченко В.Г.Кондратьева |
| 3. Организационно- методическая работа окружной избирательной комиссии |
| 3.1 | Работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума в районе | весь период | глава района, органы регистрационного учета избирателей, системный администратор, ТИК |
| 3.2 | Формирование состава Контрольно-ревизионной службы при ОИК | Июнь-июль 2018г. | В.М.Воликов |
| 3.3 | Методическая, организационно - техническая помощь участковым избирательным комиссиям в подготовке и организации голосования на избирательных участках. Выезд членов ОИК на места с целью оказания практической помощи. | август 2018г. | члены ОИК |
| 3.4 | Составление списка избирателей по каждому избирательному участку, передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим избирательным комиссиям | август 2018г. | А.В.Войтов, О.В.Кириченко Т.В.Сарнавская |
| 3.5 | Обеспечение нормативно-правовыми актами участковые избирательные комиссии | по мере поступления с ИКРО | члены ОИК |
| 3.6 | Подготовка и передача информации, избирательной документации в территориальные, участковые избирательные комиссии, в соответствии с регламентом ИКРО | весь период | члены ОИК |
| 3.8 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности информации на комплексе ГАС «Выборы» | весь период | А.В.Войтов Т.В.Сарнавская |
| 3.9 | Работа с заявлениями избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 9 сентября 2018 года | в сроки календарного плана | члены ОИК, ТИК, УИК, Т.В.Сарнавская - системный администратор |
| 3.10 | Работа с бюллетенями для голосования (получение, доставка, пересчет, передача в ТИК, входящих в состав одномандатного избирательного округа №13 (Мартыновского, Пролетарского районов, г.Волгодонска), УИК, информация о получении, пересчете) | в сроки календарного плана | Члены ОИК, ТИК и УИК |
| 3.11 | Работа со специальными знаками (марками) для голосования (получение, доставка, пересчет, передача в ТИК входящих в состав одномандатного избирательного округа №13 (Мартыновского, Пролетарского районов, г.Волгодонска), в УИК, информация о получении, пересчете) | в сроки календарного плана | Члены ОИК, ТИК и УИК |
| 3.12 | Анализ активности избирателей по поло - возрастному составу | Сентябрь 2018г. | О.В.Кириченко |
| 3.13 | Подготовка обзорно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва | Срок, установленный ИКРО | А.В.Войтов, В.М.Воликов, О.В.Кириченко |
| 3.14 | Подготовка информации для ИКРО в соответствии с регламентом | весь период | члены ОИК |
| 3.15 | Сбор, подготовка и хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов ЗСРО | по срокам закона | О.В.Кириченко В.Г.Кондратьева |
| 3.16 | Сбор информации о количестве и категориях избирателей с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированных на территории Волгодонского района. | Июль-август 2018г. | ОИК, органы местного самоуправления, отделы социального обслуживания граждан |
| 3.17 | Практическая помощь членам участковых избирательных комиссий по составлению смет расходов, финансовых документов, финансовых отчетов | Август 2018г. | Р.И.Каргальская |
| 3.18 | Провести конкурс на лучшую работу УИК по информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки к выборам депутатов Законодательного Собрания депутатов Ростовской области шестого созыва | Август-сентябрь 2018.г | А.В.Войтов О.В.Кириченко |
| 3.19 | Прием и подготовка, сдача в ИКРО финансовых отчетов об использовании денежных средств избирательными комиссиями, кандидатами | По графику ИКРО | А.В.Войтов В.М.Воликов Р.И.Каргальская |
| 4. Информационно- разъяснительная работа, повышение правовой культуры, активности избирателей |
| 4.1 | Размещение на стендах в помещениях окружной, участковых избирательных комиссий, в общественных местах информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва | В ходе избирательной кампании | члены ОИК,УИК |
| 4.2 | Выделение, по предложению окружной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков в соответствии с требованием закона | Июль 2018г. | Главы муниципальных образований |
| 4.3 | Контроль за проведением политическими партиями, кандидатами предвыборной агитации на территории Волгодонского одномандатного избирательного округа 13. Подготовка информации для ИКРО в соответствии с регламентом. | Весь период | Рабочая группа ОИК |
| 4.5 | Тематические выступления членов ОИК с правом решающего голоса в газете « Романовский вестник», в СМИ избирательного округа №13 | весь период | Члены ОИК |
| 4.6 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования и о проверке уточнения сведений о себе в списках избирателей | В соответствии с календарным планом | члены УИК |
| 4.7 | Информирование избирателей через сайт ТИК, ОИК, СМИ о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва. | Июнь- сентябрь 2018г. | А.В.Войтов, (специалист по ГПД) |
| 4.8 | Использовать для информирования избирателей Интернет ресурсы: официальные сайты Администрации Волгодонского района, ТИК, наружные средства информирования (баннеры, перетяжки, плакаты) | весь период | А.В.Войтов О.В.Кириченко |
| 4.9 | Обеспечить работу телефона « Горячей линии» в ОИК Волгодонского района | весь период | А.В.Войтов |
| 4.10 | Проводить мероприятия с избирателями с ограниченными физическими возможностями (по специальному плану), привлекая работников социальных служб района | весь период | члены ТИК |
| 4.11 | Участие в конкурсе ТИК на лучшую организацию работы в сфере информационно- разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов ЗСРО Участие в конкурсе сочинений школьников «Если бы депутатом выбрали меня….» Участие в акции « Голосуем всей семьей» Участие в конкурсе на лучшую фотографию на тему выборов | Июнь- сентябрь | А.В.Войтов специалист по делам молодежи, отдел образования, сектор по культуре, искусству и народному творчеству администрации района |
| 4.12 | Провести серию просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей района. | весь период | ОИК, работники культуры, библиотек района, образования |
| 5. Подготовка членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, участников избирательного процесса |
| 5.1 | Провести обучающий семинар с представителями местных отделений политических партий, общественных объединений по вопросам хода подготовки и проведения выборов | Август 2018г. | А.В.Войтов О.В.Кириченко |
| 5.2 | Семинары с председателями, секретарями УИК по вопросу действующего законодательства «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» по отдельному графику. | Июль-август 2018г. | А.В.Войтов О.В.Кириченко |
| 5.3 | Обучающие зональные семинары членов участковых избирательных комиссий | август 2018г. (по графику) | А.В.Войтов председатели УИК |
| 5.4 | Обучающий семинар с членами участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями; представителями СМИ; | Август 2018г. | А.В.Войтов О.В.Кириченко |
| 5.5 | Практическое занятие с председателями УИК и секретарями по порядку проведения голосования, подведение итогов, составление протоколов | Сентябрь 2018г. | А.В.Войтов В.М.Воликов председатели, секретари УИК |
| 5.6 | Обеспечить участие членов избирательных комиссий в обучающих семинарах, семинарах в режиме видеоконференций, проводимых ИКРО | по мере проведения | В.П.Рекулянская |
| 6. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов |
| 6.1 | Работа по своевременному открытию специального избирательного счета | Июнь 2018г. | Председатель, бухгалтер ОИК |
| 6.2 | Подготовка смет расходов ОИК и УИК | Июнь 2018г. | Бухгалтер ОИК |
| 6.3 | Работа по проверке целевого использования денежных средств, выделенных ОИК, УИК | Сентябрь 2018г. | Бухгалтер ОИК, члены КРС |
| 6.4 | Подготовка и сдача финансовых отчетов об использовании денежных средств в ОИК, ИКРО | Сентябрь 2018г. | председатель ОИК, председатели УИК, Бухгалтер ОИК |
| 7. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан района при подготовке и проведении выборов |
| 7.1 | Контроль за подготовкой и проведением избирательных процедур выборов | в соответствии с календарным планом и учетом проведения конкретных избирательных действий | члены ОИК |
| 7.2 | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | весь период, согласно законодательства | члены ОИК, УИК |
| 7.3 | Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) территориальной и участковых избирательных комиссий | в сроки, установленные законом | члены ОИК, УИК |
| 7.4 | Совместно с главами администраций: - района, сельских поселений провести анализ обращений граждан, поступивших в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва. Определить меры по устранению выявленных нарушений | весь период | главы муниципальных образований, члены УИК, ОИК |

Председатель  комиссии                                                                                                                      А.В.Войтов