[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ 

ВОЛГОДОНСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30 апреля 2013г.                                                                                №100-5  
ст. Романовская
О «Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9»
В соответствии со статьей 5 Областного закона №645-ЗС от 8.08.2011г. «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»  в единый день голосования 8 сентября 2013 года планируется назначение дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9. В целях выполнения календарных сроков избирательных процедур проведения указанных выборов,

Территориальная избирательная комиссия Волгодонского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить: «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9» (Приложение №1).

2.  Настоящее постановление направить главе Волгодонского района, Собранию депутатов Волгодонского района.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии Войтова А.В.
Председатель комиссии





В.П.Рекулянская 
      Секретарь комиссии




          А.В.Войтов

Приложение №1
 к постановлению

Территориальной 
избирательной комиссии 

Волгодонского района

от  «  30»   апреля 2013 г.  №100-5 
Календарный план

 основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Волгодонского района по одномандатным избирательным округам №1 и №9          

8 сентября 2013 года
	Содержание мероприятия
	Исполнители
	Статья ОЗ
	Сроки

	1. Назначение выборов, выдвижение кандидатов, сдача документов на регистрацию:

	- назначение даты  дополнительных выборов депутатов Собрания  депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9
	Собрание депутатов Волгодонского района
	Ст. 5 п.2, ст.64 п.4

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, 

9-19 июня 2013г.

	- опубликование решения о назначении даты дополнительных выборов депутатов Собрания  депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9
	Собрание депутатов Волгодонского района
	Ст. 5 п.2 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем через пять дней со дня принятия  

(22 июня 2013г.)

	-начало выдвижения кандидатов в депутаты  Собрания  депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9
	кандидаты
	Ст. 21 п.7  ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не ранее чем за 63 дня до дня голосования (06.07.13г.)

	- начало сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатом
	кандидаты
	Ст. 27 п.2 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении

	- последний срок предоставления документов на регистрацию кандидатов в депутаты  Собрания  депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9
	кандидаты
	Ст. 28  п.4 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования

 До 18.00. 26 июля  2013 года

	- окончание регистрации кандидатов в депутаты  Собрания  депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9
	ТИК
	Ст. 30 п.4 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В течение 10 дней с момента сдачи документов на регистрацию

	-  выдача решения об отказе в регистрации кандидатом в депутаты  Собрания  депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9
	ТИК
	Ст. 30 п.8 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В течение одних суток с момента принятия решения

	- представление в избирательную комиссию приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (для лиц замещающих государственные или муниципальные должности, работники СМИ)
	Зарегистрированные кандидаты
	Ст. 32 п.2

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидатом



	 передача сведений о зарегистрированном кандидате в депутаты  Собрания  депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9  в СМИ

·  ИКРО
	ТИК
	Ст. 30 п.14 

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В двухдневный срок с момента регистрации кандидата

Согласно регламента

	· назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ТИК

· назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в УИК
	Кандидаты 
	Ст. 18  ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	С момента сдачи документов на регистрацию

С момента регистрации

	-  назначение кандидатом в депутаты  Собрания  депутатов  Волгодонского района до 5-ти доверенных лиц
	Кандидаты
	Ст. 34 п.1 

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	С момента выдвижения

	- предоставление в ТИК заявления о снятии своей кандидатуры
	Кандидаты
	Ст. 30 п.15 

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем за пять дней до дня голосования

Не позднее 2 сентября 2013г.

	2. Учет и списки избирателей, избирательные участки:

	- передача в ТИК уточненных сведений об избирателях для составления списков избирателей по дополнительным выборам депутатов  Собрания депутатов  Волгодонского района  по одномандатным избирательным округам  №1 и №9
	Глава района
	Ст. 7 п.9 

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов

	- опубликование в СМИ списков и границ избирательных участков
	Глава Волгодонского района
	Ст. 19 п.7 

 ФЗ № 67-ФЗ  от 12 июня 2002 года

	Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования

Не позднее 29 июля  2013 года

(27 июля  2013 года)

	-  составление списков избирателей по каждому избирательному участку
	ТИК


	Ст. 7 п.10 

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г..
	Не позднее 

15 августа  2013 года

	-  передача первого экземпляра списков избирателей в УИК
	ТИК
	Ст. 7 п.16  

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования

Не позднее 

18 августа  2013 года

	-  представление списков избирателей для ознакомления избирателей и их уточнения
	УИК
	Ст. 7 п.18 

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	за 20 дней до дня голосования

с  18 августа  2013 года

	- проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
	УИК
	Ст. 7 п.21

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования


	-  окончательное оформление списков избирателей
	УИК
	Ст. 7 п.17 

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не ранее 18 часов и 
не позднее 19 часов

7 сентября  2013 года

	3. Избирательные комиссии, проводящие выборы:

	-  принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию
	ТИК
	Ст. 12 п.3

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее 8 мая 2013г.

	-  согласование с ИКРО решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию
	ТИК
	Ст. 12 п.3

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее 20 мая 2013г.

	-  опубликование в СМИ решения ТИК о возложении полномочий окружной избирательной комиссии  по дополнительным выборам депутата  Собрания депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9 на территориальную избирательную комиссию
	ТИК
	Ст. 12 п.4

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем за 97 дней до дня голосования
Не позднее 2 июня 2013г.

 

	4. Информирование и предвыборная агитация

	-  представление перечня муниципальных организаций теле-радиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	
	Ст. 38 п.8
ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов

	- опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций теле-радиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	ТИК
	Ст. 38 п.7

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную поддержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления

	- информирование избирателей о ходе избирательной кампании, гласность в деятельности комиссий
	Комиссии, СМИ
	Ст. 36 п.1  

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	

	- общий агитационный период-начало и прекращение агитации
	Кандидаты
	Ст. 40  п.1  

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	С момента выдвижения до

0ч 7 сентября  2013 г.

	-  предвыборная агитация в СМИ
	
	Ст. 40 п.2

  ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Начинается за 28 дней и заканчивается в ноль часов за одни сутки до дня голосования

Не ранее 10 августа  2013 г и не позднее 0 ч. 7 сентября  2013 г.

	- декларирование общего объема печатной площади, предоставляемой периодическим печатным изданием бесплатно
	Соответствующие редакции периодических печатных изданий
	Ст. 43п.3
ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
Не позднее 11 июля 2013г.

	-  уведомление ТИК о готовности предоставить   печатную площадь для проведения предвыборной агитации и сведений о размерах и других условиях оплаты предвыборной  агитации
	редакции
	Ст. 41  п.6  

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

Не позднее  17 августа  2013г.

	- опубликование редакциями СМИ сведений о размерах и других условиях оплаты предвыборной  агитации в СМИ
	редакции
	Ст. 41 п.6

  ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

Не позднее 22 июля  2013г.

	- подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке
	Зарегистрированные кандидаты
	Ст. 43 п.4

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата 

	- проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц
	Ст. 43 п. 5

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата

	- проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц
	Ст. 43 п.8

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов

	- проведение жеребьёвки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах телевидения и радио, при наличии заявки
	ТИК с участием представителей редакций телерадиовеща-ния
	Ст. 42  п.6
ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата


	- проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио
	Организации теле-радиовещания, заинтересован-ные лица
	Ст. 42  п.7
ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов

	- опубликование в периодических печатных изданиях графика распределения бесплатного эфирного времени среди зарегистрированных кандидатов
	организации телерадиовещания
	Ст. 42 п.6
ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	

	- направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий отказа от использования печатной площади после проведения жеребьёвки
	Зарегистрированные кандидаты
	Ст. 43 п.9

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г
	Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации

	- опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в ТИК сведений вместе с уведомлением о готовности изготавливать печатные агитационные материалы
	Организации, индивидуальные предприниматели
	Ст. 45 п.2

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
Не позднее 22 июля  2013г.

	- рассмотрение заявлений о выделении помещений,  находящихся в государственной или муниципальной собственности, для встреч с избирателями кандидатов и их доверенных лиц 
	Собственники владельцы помещений
	Ст. 44 п.6  

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	в течение  3-х дней

со дня подачи заявления

	-  уведомление ТИК о факте предоставления  помещения для встречи зарегистрированному кандидату с избирателями, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении  агитационного периода  другим зарегистрированным  кандидатам
	Собственники владельцы помещений
	Ст. 44 п.4  

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

	- размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»  или извещение  иным способом кандидатов об условиях, на которых было предоставлено зарегистрированным кандидатам помещение  для встреч с избирателями собственниками помещений
	ТИК
	Ст. 44 п.5 

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В течение двух суток с момента получения уведомления о предоставлении помещения

	-  рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий связанных с дополнительными  выборами депутатов Собрания депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9
	Органы МО
	Ст. 44 п.2   

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В соответствии с законодательством Российской Федерации

	- выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка по предложению ТИК
	Глава Волгодонского района
	Ст. 45 п.7  

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.

	Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования

Не позднее 8 августа  2013г.

	5. Обеспечение возможности голосования, определение результатов голосования:

	- оповещение избирателей о времени и месте голосования в СМИ
	ТИК, УИК
	Ст. 55 п.2  

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем за 20 дня до дня голосования

Не позднее  18 августа 2013г

	-  утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Избирательная комиссия Ростовской области
	Ст. 54п.7
ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования
Не позднее 13 августа 2013г.

	-  утверждение текста и числа избирательных бюллетеней
	ТИК
	Ст. 54 п.7

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования

Не позднее  18 августа 2013г

	- изготовление и получение избирательных бюллетеней ТИК
	ТИК
	Ст. 54 п.15  

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем за 10 дней  до дня голосования

Не позднее  28 августа 2013г

	- передача избирательных бюллетеней в участковые комиссии
	ТИК
	Ст. 54 п.19  

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем за 1  день  до дня голосования

Не позднее  6 сентября  2013г.

	- регистрация всех поданных заявлений о голосовании вне помещения для голосования
	УИК
	Ст. 54 п.5

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Со дня начала работы участковой комиссии

	- прекращение приема заявлений  избирателей о голосовании вне помещения для голосования
	УИК
	Ст. 56 п.5

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования

	- проведение голосования 
	УИК
	Ст. 55 п.1

  ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	8 сентября 2013г.

 с 8-20 час.

	- подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования
	УИК
	Ст. 58 п.2 

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	с 20 часов и до подведения результатов

	- передача документов, указанных в  ст. 56п.29  Областного закона, в ТИК
	УИК
	ст. 58 п.28
ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не ранее чем через три дня после дня голосования

	-  определение результатов дополнительных выборов депутатов  Собрания депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9
	ТИК
	Ст. 59 п.20  

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	До подведения результатов

	-  направление общих данных о результатах дополнительных выборов депутатов  Собрания депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9 в СМИ (постановления ТИК)
	ТИК 
	Ст. 66 п.1 

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В течение одних суток после определения результатов

	-  официальное опубликование результатов дополнительных выборов, в объеме  данных содержащихся в протоколе окружной избирательной комиссии  по дополнительным  выборам депутатов  Собрания депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9 в СМИ 
	ТИК
	Ст. 66 п2

  ОЗ№ 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В течение одних суток после определения результатов голосования



	- представление избранным кандидатом в ТИК  копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата Собрания депутатов Волгодонского района
	Избранный кандидат
	ст. 63 п.1
ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	В течение 5 дней после извещения территориальной комиссией о результатах выборов

	- регистрация избранного кандидата территориальной избирательной комиссии
	ТИК 
	Ст. 63 п.7

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	

	- официальное опубликование результатов дополнительных выборов, в объеме  данных содержащихся в протоколах  УИК по дополнительным  выборам депутатов  Собрания депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9 в СМИ 
	ТИК
	Ст. 66 п5
  ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В течение 2-х месяцев со дня голосования



	6. Финансирование выборов:

	-  финансирование расходов на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов  Собрания депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9
	Глава Волгодонского района
	Ст. 47 п.1  

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем в 10- дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов

Не позднее 2 июля    2013г.

	-  создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании 
	Кандидаты
	ст.48 п.1
ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В период после письменного уведомления ТИК  об их выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов на регистрацию 

	-  выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	ТИК
	ст.49 п.3
ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата 

	-  открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	Кандидаты
	ст.49 п.1 

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	После письменного уведомления территориальной комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в ТИК документов для регистрации 

	-  представление кандидатами в депутаты  Собрания депутатов  Волгодонского района в ТИК первого финансового отчета
	кандидаты
	Ст. 50 п.9 

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Сдается одновременно с документами на регистрацию

	-  представление кандидатами в депутаты     Собрания депутатов  Волгодонского района в ТИК итогового финансового отчета
	кандидаты
	Ст. 50 п.9 

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов

	-  направление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатами в депутаты    Собрания депутатов Волгодонского района
	ТИК   
	Ст. 50 п.8   

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Периодически до дня голосования                                        (один раз в две недели)

	- передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в депутаты  Собрания депутатов  Волгодонского района
	ТИК
	Ст. 50  п.10  

 ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее чем через  5 дней со дня их поступления

	- представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании выделенных средств на проведение выборов участковыми комиссиями
	УК
	Ст. 47 п.4  

ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования 

Не позднее 19 сентября  2013г.

	- представление в Собрание депутатов  Волгодонского района отчета о поступлении и расходовании  выделенных средств на проведение дополнительных выборов депутатов  Собрания депутатов  Волгодонского района по одномандатным избирательным округам  №1 и №9
	ТИК
	Ст. 47 п.4

  ОЗ № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем через 45 дней со дня голосования

Не позднее  24 октября  2013г.


